2027年度　公益財団法人ヤマト福祉財団　障がい者福祉助成金

企　画　書

提出日：2026年　　月　　日　／　申請団体：BOSCO NEXT（ボスコ ネクスト）

事　業　名

「どんな壁も、乗り越えられる。」

ソーシャルフットボールによる精神障がい当事者の

健康づくり・社会参加促進事業

― 地域に開かれた「はじめの一歩」の場づくりと、全国大会への挑戦 ―

1.　事業の概要

| 実施主体 | BOSCO NEXT（ボスコ ネクスト）／任意団体・当事者による自主運営 |
| --- | --- |
| 事業の種類 | スポーツ活動・文化活動 |
| 実施期間 | 2027年4月1日 ～ 2028年2月29日（11か月） |
| 実施場所 | 東京都大田区・目黒区・品川区および神奈川県内の体育館・フットサルコート |
| 対 象 者 | 精神障がいのある方（未経験者を含む）、そのご家族、精神科デイケア・就労移行支援事業所・地域活動支援センター等の利用者および職員 |
| 事業規模 | オープン体験会 年5回（延べ100名以上）／定例練習 年40回／強化練習会 年12回／ハンドブック400部の制作・配布 |
| 総事業費 | 1,360,000円 |
| 助成申請額 | 1,000,000円 （自己資金 360,000円） |

※ 詳細は別紙1「スケジュール」および別紙2「費用積算表」をご参照ください。

2.　申請団体の概要

| 団 体 名 | BOSCO NEXT（ボスコ ネクスト） |
| --- | --- |
| 種 別 | 任意団体（会則に基づく自主運営） |
| 設 立 | 2013年4月1日 ※前身の「BOSCO」として2012年5月に活動開始 |
| 代 表 者 | 【代表者氏名を記入】 |
| 所 在 地 | 【〒 － 住所を記入】 |
| 連 絡 先 | bosco_futsal@yahoo.co.jp ／ TEL【 】 |
| 構 成 員 | 選手15名・スタッフ1名（監督） 計16名 ※2026年9月現在 |
| 活 動 日 | 毎週土曜日（年間約40回）ほか、大会・合宿・遠征 |
| 活動場所 | 大田区・目黒区・品川区・神奈川県ほかの体育館、フットサルコート |
| ウェブ | https://weekendclub.github.io/bosconext/ ／ https://bosconext.jimdofree.com/ |
| S N S | X：@BOSCONEXT ／ Instagram：@bosconext_futsal |

BOSCO NEXTは、精神障がいのある方を中心に、東京都内で活動するソーシャルフットボール（フットサル）のクラブチームです。障害の有無や種別、競技経験の枠にとらわれず、仲間とともに楽しみ、本気で勝利を目指すことを大切にしています。運営はメンバー自身が担う自主運営で、13年にわたり活動を継続してきました。

3.　これまでの活動実績

| 年 月 | 内 容 |
| --- | --- |
| 2012年5月 | 精神科デイケアのフットサルチーム「BOSCO」として活動開始 |
| 2013年4月 | デイケア卒業後も続けられる場をつくるため「BOSCO NEXT」として独立・発足 |
| 2024年 | エスパルスハートフルカップ（静岡）出場 |
| 2025年9月 | ソーシャルフットボール東京都大会2025 優勝（3試合無失点） |
| 2026年2月 | 2026年度ソーシャルフットボール強化指定選手にメンバーが選出（JSFA） |
| 2026年4月 | 長野合宿を実施（いいづなコネクトWEST ほか） |
| 2026年5月 | ソーシャルフットボール東京都大会2026 準優勝 |
| 2026年7月 | JIFF 第6回ソーシャルフットボール全国大会 予選・関東大会 優勝 ※得点王・最優秀選手賞もチームから受賞 |
| 2026年11月 | JIFF 第6回ソーシャルフットボール全国大会（神奈川県）出場 |

※ 応募要件「2025年4月から1年間以上の活動実績」を満たしています（2013年4月から継続活動）。

4.　事業の背景と課題

▍(1) 精神障がいのある人の「からだの健康」という課題

精神疾患のある方は、症状や服薬の影響、生活リズムの乱れなどにより運動習慣を持ちにくく、肥満や糖尿病などの生活習慣病を併発しやすいことが、国内外で指摘されています。身体合併症は日々の生活の質を下げるだけでなく、平均余命の短さにもつながると報告されており、「安心して体を動かし続けられる場」は、こころの回復と同じくらい重要な、いのちに関わるテーマです。

▍(2) 「デイケアを卒業したあと」の居場所が失われる

私たちのチームは、まさにこの課題から生まれました。医療機関のデイケアで行われるフットサルは、デイケアの卒業がそのままチームからの離脱を意味します。「卒業してもフットサルを続けたい」という当事者自身の声から、2013年に自分たちの手で立ち上げたのがBOSCO NEXTです。医療・福祉のプログラムの“外側”に、当事者が主体的に参加し続けられる場は、今も決して多くありません。

▍(3) 「はじめの一歩」が踏み出しにくい

運動をしたい気持ちがあっても、「体力が続くか不安」「対人関係が怖い」「うまくできずに気まずくなりそう」といった不安から、一歩を踏み出せない当事者は少なくありません。既存チームの見学・体験も、その場限りの受け入れでは配慮が行き届かず、継続に結びつかないことがあります。必要なのは、失敗しても大丈夫だと体感できる、設計された「入口」です。

▍(4) 担い手と運営基盤の弱さ

ソーシャルフットボールの多くのチームは、当事者と少数のボランティアによる自主運営です。会場使用料・保険料・遠征費といった固定的な支出は会費でまかなっており、活動を地域へ開いていくための余力を持ちにくいのが実情です。加えて近年は体育館・フットサルコートの使用料が上昇し、抽選倍率も高まっており、練習会場の確保そのものが年々難しくなっています。

5.　事業の目的

本事業は、BOSCO NEXTが13年間かけて積み上げてきた「安心して本気になれる場」を、チームの内側から地域へ開くことを目的とします。具体的には、次の3点を実現します。

・【健康】精神障がいのある方が、運動を安全に継続できる場を年間を通じて確保する。

・【参加】デイケア・就労支援等を利用中／卒業後の当事者が、無理なく「はじめの一歩」を踏み出せる体験の入口をつくる。

・【発信】当事者が自らチームを運営してきた実践知を言語化し、地域と全国に共有することで、新たな担い手を増やす。

6.　事業の内容

▍柱1　地域に開かれたオープン体験会・交流会（年5回）

・対象：精神障がいのある方（未経験可）、ご家族、連携機関の利用者・職員

・規模：1回あたり20～30名程度（年間 延べ100名以上、うち初参加50名以上を目標）

・プログラム：

－ ウォーミングアップとやさしいボール遊び（体力・経験を問わず参加できる内容）

－ ミニゲーム（人数・時間・ルールを可変にし、「見学だけ」「途中参加」「途中退出」を明示的に歓迎）

－ 交流タイム（当事者スタッフが自らの“フットサルとの出会い”を語り、参加者どうしで対話）

－ 希望者への継続相談（近隣チームや活動情報の紹介を含む）

・合理的配慮・安全面：静養できるスペースの常設、休憩の定例化、体調確認シートの活用、精神保健福祉士等の専門職の同席、写真撮影の可否を個別に確認

▍柱2　通年の練習環境の確保と競技力の向上

・毎週土曜日の定例練習（年40回）の会場を安定的に確保する

・月1回の強化練習会（年12回）に外部指導者を招き、傷害予防を含む安全なトレーニングと戦術面の向上を図る

・東京都大会・関東大会・全国大会への出場

・全メンバーの傷害保険加入、救急用品の整備、会場のAED所在確認を含む安全管理体制の徹底

※ 勝利を目指して本気で闘う経験そのものが、当事者にとって大きな自己効力感の回復につながっています。2026年の関東大会優勝は、その何よりの証拠です。

▍柱3　普及・啓発と実践知の共有

・「はじめてのソーシャルフットボール ハンドブック」（A5判・24頁・400部）を制作する

－ 当事者・家族向け：参加のしかた、当日の流れ、よくある不安と答え

－ 支援者向け：安全な場のつくり方、合理的配慮のポイント、事故・体調不良時の対応

－ 運営者向け：当事者主体でチームを13年続けてきた工夫（会場確保、役割分担、担い手の交代）

・医療機関・福祉事業所・自治体窓口など50か所以上へ配布する

・ウェブサイト・SNS・noteで活動を継続的に発信し、年度末にオープン形式の活動報告会を開催する

7.　実施体制

| 役 割 | 担 当 | 主な業務 |
| --- | --- | --- |
| 事業責任者 | 代表 | 全体統括、関係機関との調整、会計管理 |
| 運営担当 | マネージャー | 会場確保、参加申込の受付、記録・広報 |
| 指導担当 | 監督・外部コーチ | プログラム設計、当日の指導、傷害予防 |
| ピアサポート | 当事者スタッフ（選手） | 体験会の進行補助、参加者への声かけ、体験談の共有 |
| 専門職 | 精神保健福祉士 等 | 当日の相談対応、安全管理・合理的配慮に関する助言 |

連携予定先：精神科デイケア、就労移行支援事業所、地域活動支援センター、日本ソーシャルフットボール協会（JSFA）、地域のフットサル施設。

※ 連携先については、内諾済みの団体名と、これから依頼する団体名を分けて記入してください。実名が入ると企画の実現性が大きく高まります。

8.　期待される効果と評価方法

| 区 分 | 指 標 | 目 標 |
| --- | --- | --- |
| アウトプット （実施量） | オープン体験会の開催回数／参加者数 | 年5回／延べ100名以上（うち初参加50名以上） |
|  | 定例練習・強化練習会の実施回数 | 定例練習 年40回／強化練習会 年12回 |
|  | ハンドブックの配布 | 400部・50か所以上 |
| アウトカム （変化） | 参加者アンケートの肯定回答率 （「また参加したい」「体を動かすのが楽しかった」） | 80％以上 |
|  | 体験会をきっかけに運動・チーム活動を継続した人数 | 10名以上 |
|  | 参加前後の気分・主観的健康感の変化 | 改善傾向を確認 |
|  | 連携機関の職員から見た利用者の変化（聞き取り） | 肯定的な変化の報告を得る |

評価方法：毎回の参加記録、参加前後の簡易アンケート、連携機関へのヒアリング、年度末の活動報告会での振り返りを行います。得られた結果はハンドブックの改訂と活動報告書に反映し、財団へご報告いたします。

9.　助成終了後の継続性

本事業で整備するトレーニング用具、ハンドブック、そして連携機関とのネットワークは、助成期間の終了後も継続して活用できる「チームの資産」となります。オープン体験会は、無理のない範囲の参加費と連携機関との共催によって継続します。また、運営ノウハウを文書として残すことで、担い手が交代してもチームが続いていく体制を整えます。

私たちは、デイケアの卒業とともに失われかけた場を、自分たちの手で13年続けてきました。この事業は、その経験を次の誰かのために開く取り組みです。

10.　添付書類

・別紙1　スケジュール（2027年4月～2028年2月）

・別紙2　費用積算表（総事業費 1,360,000円／助成申請額 1,000,000円）

・会則（規約）および直近の総会議事録　※任意団体のため添付

以　上