## スケジュール
別紙1 スケジュール
事業名：「どんな壁も、乗り越えられる。」ソーシャルフットボールによる精神障がい当事者の健康づくり・社会参加促進事業
申請団体：BOSCO NEXT（ボスコ ネクスト） ／ 実施期間：2027年4月1日 〜 2028年2月29日（11か月）
区 分 | 実 施 項 目 | 回数・数量 | 2027年 | [8 empty] | 2028年 |  | 備 考
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月
準 備 | 事業計画の確定・連携先との調整 | ― | [11 empty] | 連携機関への依頼・内諾の取得 | bar: 2027年 4月 to 2027年 5月
| 会場の確保（抽選申込・予約） | 年52回分 | [11 empty] | 区立施設の抽選は原則2か月前。継続的に申込む | bar: 2027年 4月 to 2028年 2月
| 傷害保険の加入手続 | 会員20名 | [11 empty] | スポーツ安全保険 | bar: 2027年 4月
| 用具・救急用品の調達 | 一式 | [11 empty] | ボール・ビブス・トレーニング用具ほか | bar: 2027年 4月 to 2027年 5月
柱1 オープン 体験会 | 広報物（チラシ）の制作・配布 | 2,000部 | [11 empty] | 連携機関・地域の窓口へ配架 | bar: 2027年 5月; 2027年 8月; 2027年 11月
| 第1回 オープン体験会・交流会 | 20〜30名 | bar: 2027年 6月
| 第2回 オープン体験会・交流会 | 20〜30名 | bar: 2027年 8月
| 第3回 オープン体験会・交流会 | 20〜30名 | bar: 2027年 10月
| 第4回 オープン体験会・交流会 | 20〜30名 | bar: 2027年 12月
| 第5回 オープン体験会・交流会 | 20〜30名 | [11 empty] | 活動報告会と同日開催も可 | bar: 2028年 2月
| 参加者アンケートの集計・振り返り | 各回終了後 | [11 empty] | 次回プログラムへ反映 | bar: 2027年 7月; 2027年 9月; 2027年 11月; 2028年 1月 to 2028年 2月
柱2 練習・ 大会 | 定例練習（毎週土曜日） | 年40回 | [11 empty] | 大田区・目黒区・品川区ほか | bar: 2027年 4月 to 2028年 2月
| 強化練習会（外部指導者の招へい） | 年12回 | [11 empty] | 月1回。傷害予防と戦術面の向上 | bar: 2027年 4月 to 2028年 2月
| ソーシャルフットボール東京都大会 | 出場 | [11 empty] | 開催時期は主催者の発表により変動 | bar: 2027年 5月 to 2027年 6月
| 全国大会 予選・関東大会 | 出場 | [11 empty] | 例年7月開催（2026年は7月19日） | bar: 2027年 7月
| JIFF ソーシャルフットボール全国大会 | 出場（予選通過時） | [11 empty] | 例年11月開催（2026年は11月21日） | bar: 2027年 11月
| 交流試合・練習試合 | 随時 | [11 empty] | 近隣チーム・連携機関との交流 | bar: 2027年 6月; 2027年 9月; 2027年 12月; 2028年 2月
柱3 普及・ 啓発 | ハンドブックの企画・原稿執筆 | A5判24頁 | [11 empty] | 当事者・家族・支援者・運営者向けの4部構成 | bar: 2027年 6月 to 2027年 8月
| 編集・デザイン・校正 | ― | [11 empty] | 当事者メンバーによる読み合わせを実施 | bar: 2027年 9月 to 2027年 10月
| 印刷 | 400部 | bar: 2027年 11月
| 配布（医療機関・福祉事業所・自治体ほか） | 50か所以上 | [11 empty] | 手渡しでの説明を基本とする | bar: 2027年 12月 to 2028年 2月
| ウェブサイト・SNS・noteでの発信 | 随時 | bar: 2027年 4月 to 2028年 2月
| 活動報告会（オープン形式） | 1回 | [11 empty] | 参加者・連携機関・地域の方を招く | bar: 2028年 2月
評価・ 報告 | 事業評価（アンケート分析・ヒアリング） | ― | [11 empty] | アウトカム指標の達成状況を確認 | bar: 2028年 1月 to 2028年 2月
| 会計整理・領収書の整理 | ― | bar: 2027年 12月 to 2028年 2月
| 実績報告書の作成・財団へ提出 | ― | [11 empty] | 2028年2月29日までに事業完了 | bar: 2028年 2月
【凡例】 ●＝実施（継続して取り組む月） ◆＝重点（大会・イベント等、その月の山場）
※ セルに「●」または「◆」を入力すると、色は自動でつきます。予定を変更する場合は文字を書き換えてください。
※ 大会の開催時期は主催者の発表により変動します。確定次第、本表を更新します。
※ 事業は2027年4月1日に開始し、2028年2月29日までにすべて完了します。